## Hoja1
Id Riesgo | riesgo | causa | evento que dispara el riesgo | probabilidad de ocurrencia | impacto en caso de que se materialize el riesgo ¿Cuál es el daño? | clase de riesgo (muy alto, alto, medio, bajo) | plan de mitigacion para evitar que se presente el riesgo | plan de contingencia en caso de que ya sea inminente el riesgo | rehabilitiacion y construccion
0 | perdida de datos. | no existe un backup de respaldo del datacenter ni se usa cloud computing. | cualquier eventualidad que pueda dañar la integridad física del datacenter como un terremoto. | probabilidad nunca inexistente: (0,100]% | perdida de informacion y datos en general; perdida del trabajo realizado alojado en los servidores; perdidas económicas a futuro; clientes descontentos. | muy alto | usar cloud computing para tener la información segura en la nube; invertir en servidores de backup que funcionen como respaldo de la información y tenerlos en un lugar alejado de los servidores principales; proteger físicamente al datacenter acogiéndose a estándares cuya finalidad sea proteger la integridad física del datacenter ante una subida de voltaje causada por un rayo o por sismos por ejemplo. | pocas amenazas son contenibles: si la amenaza es por alto voltaje ya sea por tormenta eléctrica inminente o daño en la red eléctrica inminente, entonces se pude apagar y/o desconectar el datacenter lo que significaría un funcionamiento parcial de los servicios ofrecidos; Otras amenazas que pongan en riesgo la integridad del datacenter son prácticamente incontenibles, un terremoto, una inundación por alguna razón, un incendio, etc. | dependiendo de que tan valiosa sea la informacion alojada en los servidores afectados del datacenter, se puede plantear la recuperacion de la informacion extrayendola de los discos duros mediante metodos de recuperacion de informacion si es que los servidores utilizan tal medio de almacenamiento u otros medios de recuperación dependiendo del hardware; se tiene que invertir en más servidores y/o equipo de computo para suplir a los que resultaron dañados; reparacion de daños generales en el datacenter.
1 | seguir con pobres resultados de negocio. | el nuevo jefe tecnológico no tiene experiencia en el sector de sistemas de informacion. | una mala decisión o un mal procedimiento de parte de dicho activo por falta de conocimientos y experiencia para ocupar tal cargo. | [50,100]% | baja tasa de proyectos entregados y terminados a tiempo, con el presupuesto estipulado y de acuerdo a las especificaciones de los clientes; perdidas económicas a futuro; perdida de clientes; baja reputacion de la empresa. | alto | capacitar al activo es una opcion que lleva tiempo y costo a la empresa tambien esfuerzo por parte de él, se puede buscar un reemplazo con la experiencia y el conocimiento pertinente y poner al activo en otra area o despedirlo. | si este riesgo es inminente es porque al activo no se le puede reemplazar por alguna razón. Personas interesadas en el buen resultado del negocio y la empresa podrían influir en las deciciones del activo y hacer costumbre reuniones con él en cada proyecto para intentar tomar las mejores deciciones y acciones. | si el daño está hecho, es decir, si el activo siguió en el cargo y llevó a la empresa a pobres resultados nuevamente, se puede hacer lo descrito en el plan de contingencia, que ya no sería para contener el riesgo pero si mejoraría los resultados, tambien con el tiempo al activo se le podría capacitar y mejoraría los resultados a futuro tras cada proyecto; pasarlo a otro cargo o despedirlo tambien es una medida para enmendar el daño.
2 | negocio no rentable por costos de operación excesivamente altos. | la adición de nuevos y diferentes sistemas de información que requieren de más conocimientos, activos y mantenimiento. | el servicio que ofrecen es una mezcla entre S.I. de terceros y propios, cada sistema de información que poseen requiere personal experto, mantenimiento y conocimientos, y todo ello conlleva un costo y tiempo. | [90,100]% | pérdidas económicas, recorte de personal por daños económicos en la empresa, reducción del número de proyectos en desarrollo simultaneo y reducción del número de proyectos por año debido al recorte de personal. | muy alto | centrarse en uno o pocos S.I. para los servicios que ofrecen que requieren S.I. de terceros, buscando S.I. individuales que sean capaces de llevar a cabo las funciones de todos o varios de los S.I. que poseen actualmente y así minimizar en número de S.I. y proveedores que requieren para ofrecer sus servicios; para los S.I. propios, incluir las funciones de dichos S.I. como criterios de aceptación de las capacidades de los nuevos S.I. de terceros e integrar y/o adaptar el flujo de trabajo a estos últimos; si la empresa insiste en desarrollar S.I propios, podrían invertir tiempo, dinero y esfuerzo en mejorarlos y usar temporalmente S.I. para cubrir el trabajo de los S.I propios que están siendo mejorados de tal manera que los S.I propios funcionen de la manera más unificada posible con los de terceros que ahora serán pocos; identificar procesos repetitivos que sean automatizables para usar RPA y ahorrar en costos en los diferentes S.I. | cuando la empresa dependa de un gran número de S.I. para ofrecer sus servicios y los costos de operación sean excesivamente e 'irremediablemente' altos, también se puede empezar hacer lo descrito en el plan de mitigación mientras el negocio aún es rentable, una vez se pasa el límite en el que el negocio ya no es rentable, la solvencia económica pasaría a manos de las personas interesadas en la rentabilidad el negocio y tendrían que poner empeño en resolver los problemas económicos mientras el plan de mitigación que ahora se ha vuelto de contingencia se lleve a cabo, si estas personas no son capaces de solventar el problema económico la empresa quebraría irremediablemente. | nuevamente aplica el plan de contingencia en este punto ya que el problema es económico; también podrían reinventarse ofreciendo otros productos de S.I. evitando los errores que llevaron a la empresa a tal situación.
3 | fallos y caídas frecuentes en los sistemas de información y la disponibilidad de los distintos servicios para los clientes tecnológicos. | la empresa tiene una arquitectura de red de almacenamiento no óptima para los servicios que ofrecen, desconocen el tema de las SAN, no se usa cloud computing. | cualquier fallo principalmente de software en los servidores del único datacenter de la empresa. | [50,100]% | descontento del cliente tecnológico por servicios mejorables; pérdida de clientes; pérdidas económicas; mala reputación en los servicios de la empresa; gasto continuo en solucionar errores en los servidores y el datacenter. | alto | optar por usar cloud computing para el total o parcial de datos alojados en su datacenter, lo cual ofrecería un plus en seguridad e integridad de la información; usar SAN como arquitectura de red de almacenamiento para blindarse contra errores, mejorar la latencia en los servicios y minimizar el desperdicio de tiempo y recursos en operaciones críticas como respaldo y restauración de datos de cada uno de los servidores. | además de empezar a integrar y usar las tecnologías descritas en el plan de mitigación, el personal de IT deberá solucionar los problemas en el datacenter que causan las frecuentes caídas y fallos de sistemas, la empresa deberá contratar más personal capacitado con experiencia para el equipo del personal de IT y así tener más personal para trabajar en más y más fallos y hacerle frente al riesgo materializado. | una vez este riesgo se halla materializado y el servicio ofrecido por la empresa dé qué desear, quedará en manos de la empresa y/o las personas interesadas en el funcionamiento óptimo de los servicios que se prestan en invertir para mejorar sus tecnologías y arquitectura de red nuevamente usando las tecnologías descritas en el plan de mitigación, disponer de más personal de IT mientras las nuevas tecnologías son adaptadas, acogidas y usadas para mitigar la gran cantidad de errores, fallos y caídas.